Об утверждении Дорожной карты по совершенствованию оказания комплексной помощи детям с ограниченными возможностями в Республике Казахстан на 2021 – 2023 годы

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 17 августа 2020 года № 2020

- Утвердить прилагаемую Дорожную карту по совершенствованию оказания

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями в Республике Казахстан на 2021 – 2023 годы (далее – Дорожная карта).

- Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам и организациям Республики Казахстан (по согласованию), ответственным за исполнение Дорожной карты:

  - обеспечить своевременное исполнение мероприятий, предусмотренных Дорожной картой;

  - ежегодно, не позднее 10 января, следующего за отчетным годом, представлять информацию о ходе реализации Дорожной карты в Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

- Министерству здравоохранения Республики Казахстан не позднее 25 января, следующего	за	отчетным	годом,	обеспечить	представление	в	Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе реализации Дорожной карты.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

Премьер-Министр А. Мамин

# ДОРОЖНАЯ КАРТА

Утверждена распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 17 августа 2020 года № 112-р

# по совершенствованию оказания комплексной помощи детям с ограниченными возможностями в Республике Казахстан на 2021 - 2023 годы

| № п/ п | Наименование мероприятия | Ф о р м а завершения | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 1. Мероприятия по организации системы профилактики инвалидности и ранней коррекционно-развивающей помощи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечить мониторинг реализации нормативных |  |  |  |  |  |  |

| 1. | правовых актов по вопросам раннего выявления нарушений в развитии и раннего коррекционно-развивающего обучения детей с ограниченными возможностями | информация | МЗ, МОН, МИО | ежегодно | н е требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Обеспечить мониторинг реализации приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 сентября 2010 года № 704 "Об утверждении Правил организации скрининга" | информация | МЗ, МОН, МИО | ежегодно | н е требуется |
| 3. | Обеспечить мониторинг функционирования дневных стационаров региональных центров психического здоровья, медико-социальных учреждений, центров дневного пребывания при медико-социальных учреждениях | информация | МЗ, МТСЗН, МИО | 2021 год | н е требуется |
| 4. | Провести анализ нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность службы охраны психического здоровья детского населения, МСУ, центров дневного пребывания при МСУ | анализ | МЗ, МТСЗН, НПО (по согласованию) | 2021 год | н е требуется |
| 5. | Проработать вопрос создания проектного офиса по совершенствованию оказания комплексной помощи детям | информация | МОН, МТСЗН, МЗ | 1 квартал 2021 года | н е требуется |
| 6. | Обеспечить охват и раннее выявление нарушений в развитии п р и п р о в е д е н и и профилактических медицинских ( скрининговых) осмотров у детей | отчет | МИО | ежегодно | в рамках выделенных средств МБ |
| 7. | Внести изменения и дополнения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 сентября 2010 года № 704 "Об утверждении Правил организации скрининга" в части пересмотра аудиологического, психофизического скринингов, включения постнатального селективного скрининга новорожденных на наследственные болезни обмена, преемственности ПМСП и ПМПК по детям с нарушением, отставанием и риском отставания в развитии, периодичности предоставления данных в ПМПК | приказ | МЗ, МОН, МИО | 2 квартал 2021 года | н е требуется |

| 8. | Проработать вопрос создания Центра мониторинга и сопровождения результатов аудиологического скрининга ( Трекинг центр) | предложения | МЗ | 1 квартал 2021 года | н е требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Обеспечить родовспомогательные организации и ПМСП оборудованием для проведения аудиологического и психофизического скринингов | а к т ы приема-передачи | МИО | ежегодно | в рамках выделенных средств МБ |
| 10 . | Провести анализ деятельности действующих кабинетов развития ребенка | анализ | М З , М И О | 1 квартал 2021 года | н е требуется |
| 11 . | Обеспечить работу кабинета развития ребенка в соответствии со Стандартом организации оказания педиатрической помощи в Республике Казахстан, утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 января 2017 года № 1027 | информация | М З , М И О | ежегодно | н е требуется |
| 12 . | Внести изменения и дополнения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 января 2017 года № 1027 "Об утверждении Стандарта организации оказания педиатрической помощи в Республике Казахстан" в части организации деятельности кабинетов развития ребенка, функциональных обязанностей специалистов кабинета развития ребенка, включения модифицированного скринингового теста на аутизм для детей раннего возраста (The Modified Checklist for Autismin Toddlers (M-CHAT); Robins, Fein, Barton, 1999) | приказ | МЗ | 3 квартал 2021 года | н е требуется |
| 13 . | Проработать вопрос о внесении изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2010 года № 238 "Об утверждении типовых штатов и штатных нормативов организаций здравоохранения" в части введения в штат социального педагога для кабинетов развития ребенка | предложения | МЗ | 1 квартал 2021 года | н е требуется |

| 14 . | Разработать и утвердить клинические протоколы "Детский аутизм", "Синдром Аспергера", " Атипичный аутизм", " Гиперактивное расстройство", " Эмоциональные расстройства, начало которых специфичны для детского возраста", сочетающиеся с умственной отсталостью и стереотипными движениями | клинический протокол | МЗ | 2 квартал 2021 года | н е требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 . | Провести анализ первичной заболеваемости у детей (2008 – 2019 годов) по нозологии "Общие расстройства психологического развития" (F-84 по МКБ 10) с выработкой предложений и рекомендаций | анализ | МЗ | 1 квартал 2021 года | н е требуется |
| 2. Мероприятия по совершенствованию организации реабилитационных услуг |  |  |  |  |  |
| 16 . | Проработать предложения для внесения изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О с о ц и а л ь н о й и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями" в части межведомственного взаимодействия | предложения | МТСЗН, МОН, МЗ | 2 квартал 2021 года | н е требуется |
| 17 . | Внести изменения и дополнения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2016 года № 70 "Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, среднего образования, а также специальных организаций образования" в части обеспечения детских дошкольных организаций и начальной ступени общего образования оборудованием по с о з д а н и ю пространственно-развивающей среды, индивидуальными компенсаторными, вспомогательными, техническими средствами для организации учебного места детям с ограниченными возможностями | приказ | МОН | 1 квартал 2021 года | н е требуется |
| 18 . | Представить предложения по порядку выдачи технических средств реабилитации детям на основе заключения мультидисциплинарной группы, | предложения | МЗ, МОН, МТСЗН | 2 квартал 2021 года |  |

|  | отраженной в медицинской части индивидуальной программы реабилитации пациента |  |  |  | н е требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 . | Проработать вопрос слухопротезирования, в том числе и обеспечения слуховыми аппаратами, речевыми (аудио) процессорами в рамках ОСМС, включая своевременную замену | предложения | МЗ | 1 квартал 2021 года | н е требуется |
| 20 . | Проработать вопрос необходимости предоставления заключения ПМПК при оформлении специальных социальных услуг в условиях ухода на дому | предложение | МТСЗН, МОН | 1 квартал 2021 года | н е требуется |
| 21 . | Проработать вопрос солидарной ответственности родителей или законных представителей детей за неисполнение рекомендаций врача и специальных педагогов | предложения | МОН, МТСЗН, МЗ | 2 квартал 2022 года | н е требуется |
| 22 . | Проработать вопрос создания, внедрения Единого казахстанского регистра детей с ограниченными возможностями для их непрерывного сопровождения на протяжении всей жизни | предложения | МЗ, МТСЗН, МОН, | 4 квартал 2022 года | н е требуется |
| 23 . | Разработать и утвердить план расширения сети специальных организаций образования ( к а б и н е т о в психолого-педагогической коррекции, республиканских центров, специальных школ, детских садов), реабилитационных центров здравоохранения, социальной защиты | план | МОН, МЗ, МТСЗН, МИО | 2 квартал 2021 года | н е требуется |
| 24 . | Обеспечить поэтапное открытие центров (отделений) медицинской , социально-педагогической р е а б и л и т а ц и и , психолого-медико-педагогических консультаций для детей с особыми потребностями в зависимости от потребностей и плотности населения | информация | МОН, МЗ, МИО | 2021 – 2023 годы | в рамках выделенных средств МБ |
|  | О б е с п е ч и т ь материально-техническое оснащение специальных организаций образования согласно приказу Министра |  |  |  |  |

| 25 . | образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2016 года № 70 "Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, среднего образования, специальных организаций образования", а также центров дневного и круглосуточного пребывания | а к т ы приема-передачи | МИО | 2021 – 2023 годы | в рамках выделенных средств МБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 . | Обеспечить необходимым оборудованием детские реабилитационные центры, отделения восстановительного лечения и медицинской реабилитации согласно нормативу оснащения | а к т ы приема-передачи | МИО | 2021 – 2023 годы | в рамках выделенных средств МБ |
| 27 . | Обеспечить открытие сурдологических кабинетов на базе организаций здравоохранения, обеспеченных врачами сурдологами, оснащенных необходимым оборудованием, в том числе для углубленного обследования слуховой функции | информация | МИО | 2021 – 2023 годы | в рамках выделенных средств МБ |
| 28 . | Проработать вопрос внесения изменений в тарифы по оказанию услуг сурдологического о б с л е д о в а н и я и слухопротезирования в рамках ГОБМП и ОСМС | предложения | МЗ | 2 квартал 2021 года | н е требуется |
| 29 . | Проработать вопрос внесения в информационную систему нозологии по коду МКБ 10 с учетом степени снижения слуха | предложения | МЗ | 3 квартал 2021 года | н е требуется |
| 30 . | Пересмотреть стандарты оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения | предложения | МТСЗН, МИО, НПО (по согласованию) | 2 квартал 2021 года | н е требуется |
| 31 . | Разработать методические рекомендации по внедрению норматива подушевого финансирования специальных социальных услуг независимо от региона, формы собственности организаций в соответствии с нозологией и категорией: 1) дети с н а р у ш е н и е м опорно-двигательного аппарата; 2 ) с психоневрологическими нарушениями | методические рекомендации | МТСЗН, МИО, НПО (по согласованию) | 4 квартал 2021 года | н е требуется |

| 32 . | Внедрить в городе Алматы пилотный проект на тему "Раннее выявление детей группы риска с поражением центральной нервной системы и их реабилитация в рамках межведомственного взаимодействия" | отчет | акимат города Алматы | 2 - о е полугодие 2021 года, декабрь 2022 года | в рамках выделенных средств МБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 . | Обеспечить дальнейшее совершенствование реабилитационной службы путем внедрения Международной к л а с с и ф и к а ц и и функционирования | информация | МЗ, МТСЗН, МОН, МИО, НПО (по согласованию) | 2021 год | н е требуется |
| 34 . | Создать рабочую группу и проводить мониторинг соблюдения прав детей с ограниченными возможностями на получение медицинской, реабилитационной, социальной помощи и образовательных услуг | информация | МЗ, МОН, МТСЗН, НПО ( по согласованию) | 2021 год | н е требуется |
| 3. Мероприятия по совершенствованию системы учета и обеспечения специальными техническими средствами, лекарственными и медицинскими изделиями |  |  |  |  |  |
| 35 . | Доработать информационные системы МЗ по учету пациентов с церебральным параличом и с нарушением слуха, зрения | информация | М З | 2021 год | н е требуется |
| 36 . | Обеспечить медицинскими изделиями (перевязочным материалом) детей с буллезным эпидермолизом | информация в МЗ | М И О , Н П О (по согласованию) | 2021 – 2023 годы | в рамках выделенных средств МБ |
| 37 . | Проработать вопрос обеспечения детей с целиакией специализированными лечебными продуктами без глютена | предложения в МЗ | М И О , Н П О (по согласованию) | 4 квартал 2021 года | н е требуется |
| 38 . | Проработать вопрос расширения перечня лекарственных средств и медицинских изделий для амбулаторного обеспечения детей по всем видам заболеваний, в том числе по орфанным заболеваниям | информация | М З , Н П О (по согласованию) | ежегодно | в рамках ГОБМП и ОСМС |
| 39 . | Обеспечить расходными материалами детей со стенозом гортани в послеоперационном периоде | информация | М И О , Н П О (по согласованию) | ежегодно | в рамках выделенных средств МБ |

| 40 . | Обеспечить детей с церебральным параличом техническими средствами реабилитации с проведением мониторинга обеспеченности в разрезе регионов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | информация | МИО | ежегодно | в рамках |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  | выделенных средств РБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Мероприятия по подготовке кадров и повышению квалификации |  |  |  |  |  |
| 41 . | Проработать вопрос переподготовки по специальной педагогике педагогов, не имеющих специальное образование (дефектология) для работы с детьми с особыми образовательными потребностями | предложения | МОН | 2 квартал 2021 года | н е требуется |
| 42 . | Проработать предложения по внесению изменений и дополнений в квалификационные требования для специалистов, работающих в условиях инклюзивного образования ( учителя-предметники, ассистенты педагога, социальный педагог, психолог) | предложения | МОН, МЗ, НПО (по согласованию) | 4 квартал 2021 года | н е требуется |
| 43 . | Обучить руководителей, специалистов ПМСП вопросам организации и содержания деятельности кабинетов развития ребенка | отчет | МИО | 2021 – 2023 годы | в рамках выделенных средств МБ |
| 44 . | Обеспечить повышение квалификации врачей-сурдологов методам диагностики слуховой функции, осуществить переподготовку врачей оториноларингологов, сурдологов (аудиологов) | отчет | МИО | 2021 – 2023 годы | в рамках выделенных средств МБ |
| 45 . | Обучить врачей ПМСП (ВОП, педиатр, детский невролог, офтальмолог, хирург, оториноларинголог, кардиолог, средний медицинский персонал) вопросам диагностики и лечения орфанных заболеваний: буллезный эпидермолиз, мукополисахаридоз, несовершенный остеогенез, муковисцидоз, болезнь Крона, мышечная дистрофия Дюшенна, спинальная мышечная атрофия, сфинголипидозы, GLUT1, целиакия для создания мультидисциплинарной команды в медицинских организациях ПМСП | отчет | МИО | 2021 – 2023 годы | в рамках выделенных средств МБ |
|  | Обучить врачей стационаров ( детский офтальмолог) вопросам | отчет | МИО |  |  |

| 46 . | совершенствования диагностики и лечения детей с ретинопатией |  |  | 2021 – 2023 годы | в рамках выделенных средств МБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 . | Проработать вопрос внедрения программы обучения родителей ( CST-Caregiver Skills Training) на уровне кабинета развития ребенка , реабилитационных центров, к а б и н е т о в психолого-педагогической коррекции, специальных учреждений образования (детские сады и школы) | предложения | МЗ, МОН, НПО (по согласованию) | 2021 год | н е требуется |
| 48 . | Обучить специалистов ПМСП ( ВОП, педиатры, детские невропатологи, медицинские сестры кабинетов развития ребенка, врачи-психиатры, психотерапевты, психологи, социальные работники) по теме " Вопросы раннего выявления признаков аутизма у детей. Диагностический скрининг" | отчет | М И О , Н П О (по согласованию) | 2021 – 2023 годы | в рамках выделенных средств МБ |
| 49 . | Организовать во всех медицинских организациях мероприятия по массовому информированию населения о проблеме аутизма, особенностях поведения детей с РАС с целью формирования толерантности к детям с особенностями развития ( буклеты, брошюры, листовки) | информация | М И О , Н П О (по согласованию) | 2021 – 2023 годы | в рамках выделенных средств МБ |
| 50 . | Проработать вопрос обучения специалистов (детский психиатр, сурдолог, специалист по адаптивной физкультуре, врач-кинезиолог, социальный работник) по работе с детьми с ограниченными возможностями в части вопросов по РАС | предложения | МЗ, МОН, МИО, НПО (по согласованию) | 1 квартал 2022 года | н е требуется |
| 51 . | Проработать вопрос обучения всех специалистов медико-социальной экспертизы, социальных работников, специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями в реабилитационных центрах, независимо от ведомственной принадлежности по оценке | информация | МЗ, МТСЗН, МОН, МИО | 2 квартал 2022 года |  |

|  | критериев международной к л а с с и ф и к а ц и и функционирования и GMFCS |  |  |  | н е требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 . | Обеспечить проведение обучающих семинаров, мастер-классов, конференций по вопросам диагностики и лечения детей, импортозамещающим операциям, методам и технологиям по разным спектрам заболеваний (кардиохирургия, травматология, нейрохирургия, трансплантология, оторинолорингология, офтальмология) | семинар, мастер-класс, конференция | М И О , Н П О (по согласованию) | 2021 – 2023 годы | в рамках выделенных средств МБ |
| 53 . | Обучить специалистов вопросам современных подходов реабилитации детей с церебральным параличом и с нервно-психическими заболеваниями | отчет | М И О , Н П О (по согласованию) | 2021 – 2023 годы | в рамках выделенных средств МБ |
| 54 . | Обучить медицинских работников ПМСП (ВОП, педиатр, хирург и средний медицинский персонал) вопросам диагностики и лечения детей со стенозом гортани | отчет | М И О , Н П О (по согласованию) | 2021 – 2023 годы | в рамках выделенных средств МБ |
| 55 . | Рассмотреть вопрос проведения специализации слушателей резидентуры по специальности " Офтальмология, в том числе детская" для трудоустройства в регионах | предложения | МЗ, МИО, НПО (по согласованию) | 1 квартал 2022 года | в рамках выделенных средств МБ |
| 5. Мероприятия по внедрению продуктов питания без глютена |  |  |  |  |  |
| 56 . | Проработать вопрос организации производства продуктов питания без глютена в Республике Казахстан | информация | М С Х , М И О , АО "НК "Kazakh Invest" (по согласованию) | 2021 – 2023 годы | н е требуется |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

РАС – расстройства аутистического спектра; МКБ – международная классификация болезней;

МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан; МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан; МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан;

МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

МИО – местные исполнительные органы; МБ – местный бюджет;

ВОП – врач общей практики;

МСУ – медико-социальные учреждения;

ОСМС – обязательное социальное медицинское страхование; ПМСП – первичная медико-санитарная помощь;

ПМПК – психолого-медико-педагогическая консультация; РБ – республиканский бюджет;

ГОБМП – гарантированный обьем бесплатной медицинской помощи; НПО – неправительственные организации;

АО "НК "Kazakh Invest" – акционерное общество "Национальная компания "Kazakh Invest".

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан